## Foglio1
Esempio di tabella controllo crediti
Data risoluzione/ Organo | Denominazione | Scadenza | Credito/ Sussidio | Movimento 2016 | Movimento totale | Disponibile | Liquidazione prevista | Previsione di sorpasso/ di minore uscita | Sorpasso/ Minore uscita | Stato di avanza-mento
18.05.2008/AP | Acquedotto Val Scüra | 2010-05-31 | 2000000 | 250000 | 1350000 | 650000 | 1800000 | -200000 |  | in corso
05.06.2008/UPAAI | Sussidio cantonale UPAAI | 2010-06-30 | 1500000 | 100000 | 1000000 | 500000 | 1350000 | -150000 |  | in corso
23.12.2011/CP | Ampliamento casa patriziale | 2013-12-31 | 1250000 | 100000 | 1500000 | -250000 | 1500000 | 250000 | 250000 | chiuso
02.05.2014/CP | Ristrutturazione Alpe Quarnei | 2016-05-31 | 750000 | 35000 | 48000 | 702000 | 825000 | 75000 |  | in corso
07.07.2014/ SA | Sussidio cantonale Sez. agric. | 2016-07-31 | 350000 | 10000 | 10000 | 340000 | 350000 | 0 |  | in corso
Data risoluzione/ Organo: | Credito: organo che ha deciso il credito d'investimento (Assemblea Patriziale (AP) o Consiglio Patriziale (CP))
Sussidio: uffici cantonali o federali (Ufficio della protezione delle acque e dell'approvvigionamento idrico, Sezione dell'agricoltura, ecc.)
Scadenza: | Data entro il quale il credito o il sussidio decadono se non utilizzati
Credito/ Sussidio: | Importo lordo deciso
Movimento 2016: | Uscite per investimenti (credito) o Entrate per investimenti (sussidio)
Movimento totale: | Uscite rispettivamente entrate cumulate dall'inizio dell'opera
Disponibile: | Importo del credito rispettivamente del sussidio non ancora utilizzato
Liquidazione prevista: | Previsione del costo finale dell'opera rispettivamente del sussidio definitivo
Previsione di sorpasso/ di minore uscita: | Differenza tra importo lordo deciso (Credito/ Sussidio) e liquidazione prevista
Sorpasso/ Minore uscita: | Importo definitivo a conclusione dell'opera (Movimento totale - Credito/Sussidio da utilizzare alla chiusura dell'investimento)
Stato di avanzamento: | Commenti sullo stato di avanzamento dell'opera (in corso, chiuso, sospeso, ecc.)